## Plan1
Plan de Acción: 2026
|  | Miembros | [12 empty] | Observadores
| Objetivos / Iniciativas Estratégicas / Etapas / Subetapas | Asamblea | Presidencia | Secretaria Ejecutiva | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Paraguay | Peru | Uruguay | Venezuela | Bogotá | Plazo
(Obs.: x = comprometido; * = sugerido
RO = reunion ordinaria, O = cumplido
RE = Reunion extraordinaria)
1 | Desarrollar las competencias técnicas y armonizar los métodos y procedimientos de control
1.1 | Capacitar a los auditores en las técnicas y temas relativos a las auditorías coordinadas previstas
1.1.1 | Incluir los temas pertinentes a EFSUR como parte del programa de cursos del instituto de capacitación de cada EFS |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | Contínuo
1.2 | Consensuar entre los miembros, e informar a la OLACEFS sobre los documentos técnicos que orienten a la realización de auditorías coordinadas y en otros temas relativos a las actividades desarrolladas por EFSUR
1.2.1 | Consensuar las herramientas y matrices para auditorias coordinadas. |  |  | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | Contínuo
1.2.2 | Identificar la necesidad de elaborar documentación técnica, como manuales y guías. |  |  | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | Contínuo
2 | Realizar relevamientos, auditorías, seguimientos y estudios temáticos
2.1 | Realizar anualmente, relevamientos, auditorías y/o seguimientos coordinados
2.1.1 | Nuevas propuestas de Relevamiento Técnicos, relevamientos, informes especiales y Auditorías aprobadas en Asamblea | x
2.1.1.1 | Auditoría sobre cambio climático, desforestación y corrupción. |  | x | [12 empty] | La presidencia deberá presentar el plan de acción y cronograma de actividades.
2.1.1.2 | Políticas implementadas para el logro de la Meta ODS 8.5, con énfasis en la reducción de la desigualdad en especial de las mujeres y personas con discapacidad.. Adicionalmente se utilizará en forma experimental la herramienta GENERA el Eje 1 IMPGAI
| * Relevamiento preliminar de la auditoría |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | 2026-02-15
| * Taller de planificación y aprobación de matriz de planificación |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | 2026-02-26
| * Ejecución de la auditoría |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | 2027-02-26
| * Taller de Consolidación (definición de ejes de consolidación y estructura del informe consolidado) |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | 2027-03-01
| * Elaboración del informe consolidado preliminar |  |  | X | x | [10 empty] | 2027-04-01
| * Envío en vista del informe consolidado preliminar a las EFS participantes de la auditoria coordinada |  |  | x | x | [10 empty] | 2027-04-01
| * Recepcion de observaciones y elaboración del informe consolidado definitivo |  |  | x | x | [10 empty] | 2027-04-01
| * Propuesta de aprobación por Asamblea de EFSUR |  |  | x | [11 empty] | A definir (puede ser presencial o virtual)
| * Aprobacion final por la Asamblea de EFSUR | x | [13 empty] | A definir (puede ser presencial o virtual)
| * Publicación del informe consolidado |  |  | x | [11 empty] | A definir
2.2 | Desarrollar los estudios temáticos que puedan ser publicados y presentados entre los pares estratégicos, como productos de EFSUR
2.2.1 | Elaborar una actualización permanente sobre normativa de género en cada país miembro y asociados de EFSUR - ELABORACION DE BOLETIN DE NOVEDADES LEGISLATIVAS" | [8 empty] | x | [5 empty] | RO
2.2.2 | Elaborar una actualización permanente sobre normativa en medio ambiente y obra pública - ELABORACION DE BOLETIN DE NOVEDADES LEGISLATIVAS" | [8 empty] | x | [5 empty] | RO
2.2.3 | Elaboración y desarrollo de lineamientos/herramientas para incorporar la perspectiva de género en todas las etapas de las auditorías" |  |  | x | [11 empty] | Continuo
3 | Fortalecer las alianzas estratégicas con otras instituciones multilaterales
3.1 | Fortalecer la alianza estratégica con OLACEFS
3.1.1 | Remitir trabajos acerca de EFSUR para su publicación en la revista da OLACEFS |  |  | x | [11 empty] | Continuo
3.1.2 | Elaborar la memoria de actividades para presentación en la Asamblea General de OLACEFS |  |  | x | [11 empty] | Continuo
3.1.3 | Explorar y promover la posibilidad de un nuevo financiamento de actividades técnicas de EFSUR |  | x | x | [11 empty] | Continuo
3.2 | Fortalecer la alianza estratégica con INTOSAI
3.2.1 | Enviar trabajos acerca de EFSUR para su publicación en el INTOSAI Journal |  |  | x | [11 empty] | Continuo
3.2.2 | Elaborar una cartera de proyectos conjuntos que puedan obtener un financiamiento de actividades técnicas de EFSUR |  | * | * | [11 empty] | Continuo
4 | Fortalecer la imagen de EFSUR
4.1 | Divulgar los trabajos de EFSUR en los medios de comunicación y redes sociales
4.1.1 | Identificar en cada país medios de comunicación especializados |  |  | x | [11 empty] | Continuo
4.1.2 | Enviar la nota de prensa a los medios de comunicación especializados |  |  | x | [11 empty] | Continuo
4.1.3 | Divulgar y difundir actividades relativas a EFSUR a traves de redes sociales (Instagram, Tweeter u otras) |  |  | x | [11 empty] | Continuo
4.2 | Fortalecer el portal de EFSUR, con el objeto de que se transforme en referente regional en materia de control
4.2.1 | Implementar la "carga virtual permanente" de noticias regionales en el portal |  |  | x | [11 empty] | Continuo
4.2.2 | Mantener el portal actualizado |  |  | x | [11 empty] | Continuo
4.2.3 | Administracion sitio web EFSUR - Secretaria Ejecutiva |  |  | x | [11 empty] | Continuo
4.2.4 | Adopción de recomendaciones - Secretaria Ejecutiva |  |  | x | [11 empty] | Continuo
4.3 | Identificar los trabajos de relevancia estratégica para la región producidos por las EFS miembro, y divulgarlos por medio del portal
4.3.1 | Estrategia Regional para la Difusión de Noticias en el Portal EFSUR - Secretaria Ejecutiva
4.3.2 | Enviar los trabajos a la Secretaría Ejecutiva para su consolidación |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | Continuo
4.3.3 | Publicar los trabajos consolidados en el portal |  |  | x | [11 empty] | Continuo
4.3.4 | Elaborar un boletín de divulgación de EFSUR |  |  | x | [11 empty] | Continuo
4.4 | Consolidar EFSUR para que sea ampliamente conocida dentro de cada EFS miembro
4.4.1 | Publicar, mínimamente un artículo anual sobre EFSUR en el boletin interno de cada EFS |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | Continuo